## KF后端里程碑
计划任务 | 计划开始 | 计划完成
框架选型整理 | 2023-09-07 | 2023-09-07
数据结构建模 | 2023-09-08 | 2023-09-09
接口规格设计 | 2023-09-09 | 2023-09-09
登录认证接口 | 2023-09-10 | 2023-09-10
用户建立会话 | 2023-09-11 | 2023-09-12
客服加入会话 | 2023-09-13 | 2023-09-13
消息存储机制 | 2023-09-16 | 2023-09-16
未读消息机制 | 2023-09-17 | 2023-09-17
一对一单聊收发 | 2023-09-18 | 2023-09-18
退出会话机制 | 2023-09-18 | 2023-09-18